## Sheet1
WEEK | 2013-02-01 | 2013-02-08 | 2013-02-15 | 2013-02-22 | 2013-03-01 | 2013-03-08 | 2013-03-15 | 2013-03-22 | 2013-03-29 | 2013-04-05 | 2013-04-12 | 2013-04-19 | 2013-04-26 | 2013-05-03 | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 2013-05-24 | 2013-05-31 | 2013-06-07 | 2013-06-14 | 2013-06-21
Requirements | 2013-02-01: What i want out of the game; 2013-03-15: Is this what i want
Concept Art | 2013-02-08: Ideal vision
Research | 2013-02-08: Drawing in Direct X
Game Mechanics | 2013-02-22: Movement and Collisions; 2013-04-05: Actions and controls; 2013-05-17: Weapon Features
Character Design | bar: 2013-05-03 to 2013-05-24
Story Line | 2013-03-01: Develop main conflict; 2013-04-19: Alternative story routes
Page Design | 2013-03-22: Main Menu (possibly overlays)
Testing | 2013-03-08: Fluid Movements?; 2013-04-12: Actions intuitive?
Level Design | bar: 2013-03-29 to 2013-04-12; 2013-05-03 to 2013-05-31
[6 empty] | Design Game level | [6 empty] | Get a Playable version
[6 empty] | Rudimentary weapon | [5 empty] | Enemy